## 00-总览
Coopanion 自定义农场 · 项目归档
归档日期：2026-10-28 19:15（Asia/Hong_Kong）｜工作簿由会话记录与当前环境核对生成
项目 | 内容 | 状态 / 备注
项目 | 自定义农场（Cortico World，World id = farm） | 已加载
仓库 | https://github.com/LilyCooperative/Coopanion_Custom_Farm | main 分支干净
npm 包 | @lily-cooperative/custom-farm | 公开包
当前包版本 | 0.33.6 | npm 已可见
Git 提交 | 00f6872 公开版初始提交 | 已推送
Git 标签 | v0.33.6（另有 v0.33.4 / v0.33.5） | 已推送
宿主 | Coopanion 0.2.13 | 运行中
当前扩展 | custom-farm 0.33.3（本地 link） | loaded / enabled
数据目录 | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Coopanion\data | 保留记录后恢复
数据备份 | C:\Users\Administrator\Documents\Deepseek\Pet\_backup\coopanion-data-20261028-1816 | 约 1.6 GB
默认素材 | assets/sprites 共 330 张 PNG | npm 包内自包含
自测 | 165 / 165 通过 | 4 个事件，20 条日志
桌面渲染 | Electron/HTML 默认；WPF 仅回退 | 需再确认实际窗口
发布市场 | npm 已发布；cortico-extensions 已做 sync | 图标/版本需要重新同步验证
一句话结论
核心功能、素材、npm 包结构和 Coopanion 包管理器安装/卸载已经跑通；当前剩余风险集中在 Electron overlay 的桌面级行为、标准安装器、公开扩展页 UI 的最终验收，以及已经暴露的 npm token 必须撤销。

## 01-里程碑
里程碑与变更时间线
按会话阶段整理，不按 Git 提交逐条展开
日期 | 阶段 | 内容 | 结果
2026-10-28 | 素材迁移 | 替换为 18 种 FarmCrops 免费作物、Vigi 野草、Grok 地面/树木/稻草人/粒子 | 素材 330 PNG，贴图底边对齐
2026-10-28 | 旧素材清理 | 删除 Gandalf / 旧导出素材与旧截图；Git 历史压成单提交 | 当前工作树无旧素材
2026-10-28 | 桌面图层 | 修复作物浮空、浇水特效、粒子、掉落动画；Electron 成为默认 | 功能已实现，Electron 桌面层需复测
2026-10-28 | 农场设置 | 增加隐藏农场；食谱/合成表并入道具自定义；增加稻穗恢复 | 已实现
2026-10-28 | 生态/天气 | 新增生态自定义、4 种天气、预览 5 秒、立即生效、作物/装饰分开摇摆 | 已实现
2026-10-28 | 天气细节 | 彩蛋改为只压扁/拉伸、同相位；无风默认 4°；60fps | 已实现
2026-10-28 | 心情系统 | mood / happy / bored；天气心情结算；吃东西 +8；状态只在进入时触发行为 | 165 项自测通过
2026-10-28 | 小木屋 / 图标 | 加入 deco_cabin 与花盆扩展图标 assets/icon.png | 已进包
2026-10-28 | npm 发布 | 发布 @lily-cooperative/custom-farm；0.33.6 为最新 | 公开可安装
2026-10-28 | 卸载/重装 | 卸载 Coopanion 保留 data 并恢复；Setup 静默安装失败后手工部署 0.2.13 载荷 | App 运行，记录保留；标准安装器待补

## 02-功能清单
功能清单与验收状态
状态是归档时点的实际状态，不代表市场审核
模块 | 功能 | 状态 | 说明
作物 | 18 种免费素材作物 / 阶段 / 种子 / 产物 | 已完成 | 土豆、胡萝卜、番茄、草莓、玉米、南瓜、甜菜根、蓝莓、小白菜、花椰菜、黄瓜、茄子、大蒜、菠萝、小萝卜、红辣椒、红洋葱、西瓜
种植 | 播种、浇水、生长、收获、掉落、拾取 | 已验证 | 确定性 tick，不因每帧唤醒模型
经济 | 商店、金币、买卖、种子价格 | 已完成 | 缺种子先查价再买
背包 | 背包、农场预览、装饰摆放 | 已完成 | WebUI 背包页
合成 | 合成表并入道具自定义 | 已完成 | saveRecipe / removeRecipe 走 items 面板桥接
删除清理 | 删除道具时同步删除引用它的合成表 | 已完成 | removeRecipesUsing
稻穗 | 稻穗缺失自动补回，并恢复 rice_ear → rice 配方 | 已完成 | 避免误删后永久缺道具
天气 | 无风 / 微风 / 大风 / 彩蛋；持续时间/权重/方向/幅度/压扁/速度 | 已完成 | 天气页可增删、无风不可删
天气操作 | 预览 5 秒 / 立即生效 | 已完成 | 保存后立即重新应用当前天气
天气视觉 | 作物与装饰分开摇摆；彩蛋同相位、只压扁拉伸、不旋转 | 已实现 | Electron Canvas；WPF 仅回退
心情 | mood 0~100 初始60；天气结算；吃东西 +8；开心/无聊 | 已完成 | 开心 >=70；无聊 <30
状态行为 | 只在进入 happy/bored/饥饿时触发；持续期间不重复 | 已完成 | entered 集合 + onlyTriggers 过滤
小木屋 | deco_cabin 装饰物，买350/卖120，bottom | 已完成 | 旧存档自动补
隐藏农场 | 游戏配置里的开关；停止/恢复图层，农场仍在后台 | 已完成 | hideFarm
默认设置 | 农场默认值=当前用户的配置（含天气/心情间隔） | 已完成 | 见 08-运维
图标 | cortico.icon = assets/icon.png，花盆图标 | 已进包 | 0.33.6
Electron overlay | 水/粒子/掉落/天气/心情数据 | 已实现 | 缺少桌面级 z-order、桌宠隐藏、多屏跟随
WPF overlay | Electron 不可用回退 | 保留 | Windows 旧行为
WebUI | 农场/生态/状态/道具/商店/背包 | 已实现 | 0.33.6 面板清单修复

## 03-版本与发布
版本、Git 与 npm 发布记录
npm 的 latest 以 registry 最终状态为准；本归档记录当时的发布动作
版本 | Git 标签 | npm 状态 | 关键内容 | 备注
0.31.1 | - | 未发布 | Electron overlay、水/粒子/掉落、天气初版 | 开发中
0.32.0 | - | 未发布 | Electron 成为默认；天气/小木屋/心情前序 | 开发中
0.32.1 | - | 未发布 | 天气保存快照、无风默认、道具/合成修正 | 开发中
0.33.0 | - | 未发布或旧包 | 心情状态、天气影响、默认设置 | 开发中
0.33.1 | - | 未发布 | 情绪/天气细节、生态面板、小木屋 | 开发中
0.33.2 | - | 未发布 | 状态快照 + 天气保存、overlay lease | 开发中
0.33.3 | - | 已公开 | mood、天气、小木屋、公共包首次可见 | 需以 registry 为准
0.33.4 | v0.33.4 | 已推送 | 版本/依赖说明、README | 曾处于 processing
0.33.5 | v0.33.5 | 已推送 | 状态进入才触发 + 天气/图标前序 | 曾处于 processing
0.33.6 | v0.33.6 | 已发布（latest） | 花盆 icon、cortico.icon、最终元数据 | 当前最新
npm 地址：https://www.npmjs.com/package/@lily-cooperative/custom-farm

## 04-测试记录
测试与验收记录
通过项是实际执行过的；未执行项明确写待验证
日期 | 范围 | 方法 | 结果 | 备注
2026-10-28 | 核心逻辑 | custom-farm/tools/selftest.mjs | 165/165 通过 | 4 个事件、20 条日志
2026-10-28 | npm 包结构 | npm pack --json | 375 个文件 | 包含 assets/icon.png 和 330 张 PNG
2026-10-28 | npm 安装/卸载 | 临时目录 npm install --ignore-scripts / uninstall | 通过 | 14 个包；卸载后目录为空
2026-10-28 | 公开包安装 | npm install @lily-cooperative/custom-farm@0.33.3 | 通过 | 公开 registry 安装/卸载
2026-10-28 | Coopanion 安装 | 在 data/extensions 用 pnpm add 公开包 | loaded/enabled | 扩展列表出现 @lily-cooperative/custom-farm
2026-10-28 | Coopanion 卸载 | pnpm remove 公开包并重启 | 扩展消失，farm World=0 | 测试后恢复本地 link
2026-10-28 | 素材 | 安装后检查 node_modules/.../assets/sprites | 330 PNG | icon、种子、作物、产物图标均在
2026-10-28 | 本地 link | 恢复 data/extensions/custom-farm junction | 330 PNG | 之前 Copy-Item 破坏 junction，已修复
2026-10-28 | Electron overlay | capturePage / 进程与日志 | 部分通过 | 桌面级透明层/层级/桌宠跟随需复测
2026-10-28 | WPF 图层 | restart-layers -Check | 2 个窗口 | Electron 默认后 WPF 仅回退
待验证 | 扩展页 UI | 高级模式 → 扩展 → 安装/卸载 | 未执行 | pnpm 路径已通过，UI 按钮仍需点一次

## 05-路径与文件
关键路径与文件
迁移/重装时优先保护 data、备份和源码；不要复制单个 custom-farm 子目录
类型 | 路径 | 说明
源码仓库 | C:\Users\Administrator\Documents\Deepseek\Pet | 整个 Pet 根目录
扩展源码 | C:\Users\Administrator\Documents\Deepseek\Pet\custom-farm | package.json / src / dist
根素材 | C:\Users\Administrator\Documents\Deepseek\Pet\assets\sprites | 330 PNG；本地 link 使用这里
扩展图标 | C:\Users\Administrator\Documents\Deepseek\Pet\assets\icon.png | 512×512 花盆
Electron overlay | C:\Users\Administrator\Documents\Deepseek\Pet\overlay-electron | 默认桌面渲染
WPF overlay | C:\Users\Administrator\Documents\Deepseek\Pet\overlay | 回退
背包 | C:\Users\Administrator\Documents\Deepseek\Pet\bag | Windows WPF
npm tarball | C:\Users\Administrator\Documents\Deepseek\Pet\custom-farm\lily-cooperative-custom-farm-0.33.6.tgz | 0.33.6
Coopanion | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Coopanion\Coopanion.exe | 0.2.13
Coopanion data | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Coopanion\data | 记录、config、extensions
扩展目录 | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Coopanion\data\extensions | pnpm workspace
本地 link | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Coopanion\data\extensions\node_modules\custom-farm | 必须是 junction；指向 Pet/custom-farm
数据备份 | C:\Users\Administrator\Documents\Deepseek\Pet\_backup\coopanion-data-20261028-1816 | 约 1.6 GB
安装包 | C:\Users\Administrator\Downloads\Coopanion-Setup-0.2.13.exe | 官方 Setup

## 06-待办
发布前待办
按优先级；P0 完成前不建议宣称正式发布
优先级 | 事项 | 验收标准 | 状态
P0 | 撤销两个已暴露的 npm token | npm Settings → Tokens 中找不到旧 token | 待处理
P0 | 同步 0.33.6 到扩展市场 | 市场显示 0.33.6 且花盆图标可见 | 待验证
P0 | 在 Coopanion 扩展页实际点击安装/卸载 | UI 按钮路径也能完成，且 farm World 正确启停 | 待验证
P0 | 标准安装器验证 | 双击 Setup 能正常安装、Add/Remove 有卸载项、保留 data | 待验证
P1 | Electron overlay 桌面级验收 | 透明层可见、层级正确、桌宠隐藏时隐藏、卸载后 20s 退出 | 待验证
P1 | 心情/天气完整交互测试 | 进入开心/无聊/饥饿只触发一次；天气结算/预览/立即生效 | 部分完成
P1 | macOS / Linux 实机测试 | Electron overlay 至少启动/渲染 | 待处理
P1 | 完整 WPF 回退冒烟 | Windows 无 Electron 时仍可用 | 待处理
P2 | 清理 experimental / internal-state 标签状态 | 确认稳定后更新 cortico.tags | 待处理
P2 | GitHub Release 与发布说明 | v0.33.6 release 可下载，说明与 README 一致 | 待处理

## 07-风险与问题
已知风险与故障记录
不要把这些当成已解决；它们是归档时点的真实状态
类别 | 现象 | 原因 / 处理 | 状态
安全 | npm token 曾出现在聊天 | 必须撤销；本工作簿不保存 token 值 | 待处理
安装器 | Setup /S 返回0但不部署完整文件/卸载项 | 手工解出 app-64.7z，补 Uninstall；标准安装器仍需图形界面验证 | 未解决
扩展生命周期 | 卸载 App 后扩展自动回来 | data 保留，extensions 也在 data；不是自动重装 | 已解释
素材 | 本地 link 素材消失 | Copy-Item 把 junction 展开；重新 junction 后恢复 330 PNG | 已修复
素材 | custom-farm/assets 为空 | postpack 清理临时 staging；npm 包内有 assets | 正常
版权 | Grok 素材再分发 | 用户声明 Pro 会员并拥有素材；已在文档记录 | 已记录
Electron | 缺少双层 z-order、桌宠隐藏、多屏跟随 | 当前 Electron 是单窗口；需要原生/宿主能力 | 限制
Electron | 卸载后 overlay 残留 | 已加 20s state lease；需复测 | 待验证
版本 | App 内扩展显示0.33.3，npm为0.33.6 | 本地 link 未重新加载/未升级 | 待同步
发布 | npm 0.33.4/0.33.5 曾 processing | npm 202 处理延迟；0.33.6 已可见 | 已观察
平台 | macOS/Linux 未实测 | README 已注明 | 待测试
备份 | 数据备份存在路径/junction 读取错误 | home/config/custom 已核对；完整恢复前需做校验 | 风险

## 08-素材与许可
素材来源与许可摘要
完整条款见 ASSETS.md / ASSET_SOURCES.md / THIRD_PARTY_LICENSES.md
内容 | 来源 / 作者 | 许可 / 声明 | 状态
18 种作物阶段、种子、产物图标 | Farm Crops - Growth Stages Pixel Art Pack 16x16 / IDRK15599 | 个人/商业可用；可修改；不可把素材包原样转售/再分发 | 已记录
野草 / 变种 / 伊甸花 | Free Pixel Grass & Bushes Pack / vigi game | 个人/商业可用；不可单独转卖/再分发素材包 | 已记录
地面、树木、稻草人、小木屋、粒子、水特效、食物图标、背包 UI | Grok Pro 会员生成/重绘 | 用户确认素材归其所有，可按项目许可分发 | 已记录
扩展图标 | 用户提供的花盆图，裁切/透明化 | 用户提供并授权用于本项目 | 已记录
旧素材 | Gandalf / Doloc / 旧导出 | 已从当前树和历史清理；不再使用 | 已清理

## 09-运维手册
常用运维命令
复制前先确认路径；不要提交 token 或 data 到 Git
任务 | 命令 / 操作 | 备注
启动 Coopanion | Remove-Item Env:ELECTRON_RUN_AS_NODE; Start-Process 'C:\Users\Administrator\AppData\Local\Programs\Coopanion\Coopanion.exe' | ELECTRON_RUN_AS_NODE 必须清掉，否则会当 Node 运行并退出
运行自测 | cd C:\Users\Administrator\Documents\Deepseek\Pet\custom-farm; node tools/selftest.mjs | 165/165
打包 | cd custom-farm; npm.cmd pack | 生成 lily-cooperative-custom-farm-0.33.6.tgz
发布 | 临时 .npmrc 写入 token；npm.cmd --userconfig <cfg> publish --access public；删除 cfg | token 不要进 Git；发布后撤销
确认 npm 版本 | npm.cmd view @lily-cooperative/custom-farm version | 当前 0.33.6
检查安装后素材 | Get-ChildItem data\extensions\node_modules\@lily-cooperative\custom-farm\assets\sprites -Filter *.png ¦ Measure-Object | 应为330
检查本地 link | Get-Item data\extensions\node_modules\custom-farm ¦ Select LinkType,Target | 必须是 Junction，指向 Pet/custom-farm
Coopanion 装扩展 | 在 data/extensions 用 pnpm add @lily-cooperative/custom-farm@0.33.6 | pnpm store-dir 用 Coopanion data/pnpm/store/v11
Coopanion 卸扩展 | pnpm remove @lily-cooperative/custom-farm; 重启 App | farm World 应为0
市场同步 | GitHub issue [sync] @lily-cooperative/custom-farm | body: package: @lily-cooperative/custom-farm
备份数据 | robocopy data <backup> /E /R:1 /W:1 | 保留 home/config/custom
恢复本地开发 link | Remove-Item custom-farm 目录；cmd /c mklink /J ... | 不要用 Copy-Item 复制 junction